## Диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта — шаблон Гантика
Измените дату начала в ячейке H3 — шкала и подсветка задач пересчитаются автоматически. | [5 empty] | Дата начала проекта: | 2026-01-05
№ | Задача | Ответственный | Начало | Окончание | Длит., дн
1 | Постановка задач проекта | Иванов И. |  |  | 3
2 | Сбор требований | Иванов И. |  |  | 5
3 | Разработка концепции | Петрова А. |  |  | 8
4 | Согласование с заказчиком | Петрова А. |  |  | 2
5 | Дизайн | Сидоров К. |  |  | 7
6 | Разработка | Смирнов Д. |  |  | 10
7 | Тестирование | Кузнецова Е. |  |  | 5
8 | Исправление ошибок | Смирнов Д. |  |  | 4
9 | Подготовка релиза | Иванов И. |  |  | 2
10 | Запуск | Иванов И. |  |  | 1
11
12
Нужны совместная работа, автопересчёт сроков и критический путь? Попробуйте Гантику бесплатно: https://gantika.ru